|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CEL OGÓLNY nr 1** Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku. | | Lata | 2016-2018 | | | 2019-2021 | | | 2022 -2023 | | | RAZEM 2016-2023 | | Program | Poddziałanie / zakres Programu |
|  | Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie(zł) | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie (zł) |
|  | Cel szczegółowy 1.1. Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1.1.1. | | Liczba operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej | 11 szt. | 50% | 660 000 | 11 szt. | 100% | 660 000 | 0szt. | 100% | 0 | 22 szt. | 1 320 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | 1.1.2. | | Liczba operacji polegających na utworzeniu lub rozwoju inkubatorów | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 300 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | 1.1.3. | | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przesiębiorstwa | 4 szt. | 50% | 830 000 | 4 szt. | 100% | 800 000 | 0szt. | 100% | 0 | 8 szt. | 1 630 000 | Realizacja LSR |
|  | **Razem cel szczegółowy 1.1.** | | |  | | 1 490 000 |  | | 1 760 000 |  | | 0 |  | 3 250 000 |  |  |
|  | **Wskaźnik rezultatu 1.1.** | | |  |  |  |  |
|  | Liczba utworzonych miejsc pracy (wskaźnik kluczowy) | | | 15 szt. | 50% | 1 490 000 | 15 szt. | 100% | 1 460 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 30 szt. | 2 950 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba nowo utworzonych lub rozwiniętych inkubatorów przetwórstwa lokalnego | | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 300 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 300 000 | Realizacja LSR |
|  | Cel szczegółowy 1.2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji sektora mikro i małych przedsiębiorstw. | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1.2.1. | Liczba szkoleń / spotkań / konsultacji | | 2 szt. | 100% | 10 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 2 szt | 10 000 | PROW | Aktywizacja |
|  | 1.2.2. | Liczba szkoleń pracowników | | 2 szt. | 40% | 20 000 | 3 szt. | 100% | 30 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 5 szt. | 50 000 | Realizacja LSR |
|  | **Razem cel szczegółowy 1.2.** | | |  | | 30 000 |  | | 30 000 |  | | 0 |  | 60 000 |  |  |
|  | **Wskaźnik rezultatu 1.2.** | | |  |  |  |  |
|  | Liczba osób przeszkolonych / liczba osób które skorzystały z doradztwa indywidualnego | | | 15 os. | 50% | 30 000 | 30 os. | 100% | 30 000 | 0 os. | 100% | 0 | 30 os. | 60 000 | PROW | Realizacja LSR / Aktywizacja |
|  | Cel szczegółowy 1.3. Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i rozwoju rynków zbytu | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1.3.1. | Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 100 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 100 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | 1.3.2. | liczba sieci w zakresie usług turystycznych | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 100 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 100 000 | Realizacja LSR |
|  | 1.3.3. | Liczba sieci w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 100 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 100 000 | Realizacja LSR |
|  | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 100 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 100 000 | Projekt współpracy |
|  | 1.3.4. | Liczba operacji polegających na rozwoju rynków zbytu | | 1 szt. | 50% | 200 000 | 1 szt. | 100% | 200 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 2 szt. | 400 000 | Realizacja LSR |
|  | **Razem cel szczegółowy 1.3.** | | |  | | 200 000 |  | | 600 000 |  | | 0 |  | 800 000 |  |  |
|  | **Wskaźnik rezultatu 1.3.** | | |  |  |  |  |
|  | Liczba podmiotów działających w ramach sieci (wskaźnik kluczowy) | | | 0 szt. | 0% | 0 | 15  szt. | 100% | 300 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 15 szt. | 300 000 | PROW | Realizacja LSR |
|  | Liczba projektów wykorzystujących lokalne produkty i zasoby kulturowe | | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 100 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 100 000 | Projekt współpracy |
|  | Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców i rzemieślników | | | 0 szt. | 0% | 0 | 1 szt. | 100% | 100 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | 100 000 | Projekt współpracy |
|  | Liczba podmiotów zaangażowanych w rozwój rynków zbytu | | | 10 szt. | 50% | 200 000 | 10 szt. | 100% | 200 000 | 0 szt. | 100% | 0 | 20 szt. | 400 000 | Realizacja LSR |
|  | Cel szczegółowy 1.4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalną | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | 1.4.1. | Liczba spotkań informacyjno - konsultacyjnych / szkoleń | | 2 szt. | 100% | 600 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt., | 100% | 0 | 2 szt. | 600 | PROW | Aktywizacja |
|  | **Razem cel szczegółowy 1.4.** | | |  | | 600 |  | | 0 |  | | 0 |  | 600 |  |  |
|  | **Wskaźnik rezultatu 1.4.** | | |  |  |  |  |
|  | Liczba osób przeszkolonych | | | 30 os. | 100% | 600 | 0 os. | 100% | 0 | 0 os. | 100% | 0 | 30 os. | 600 | PROW | Aktywizacja |